|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  распоряжением акима  Астраханского района  от 28 августа 2019 года  № 74 |

**План**

**мероприятий по проведению национальной переписи населения**

**Республики Казахстан в 2020 году в Астраханском районе Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **за исполнение** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание районной комиссии по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году и утверждение Плана мероприятий | распоряжение  акима  района | аппарат акима района | III квартал  2019 года |
|  | Уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц района | информация  в Департамент статистики | акимы сельских округов, отдел строительства, архитектуры и градостроительства, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | III-IV кварталы  2019 года |
|  | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | ролики, баннеры,  реклама и другие | отдел внутренней политики, СМИ | II полугодие  2019 года,  I-IV кварталы  2020 года |
|  | Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах | информация  в Департамент статистики | Акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | III-IV кварталы  2019 года |
|  | Изготовление, утверждение и представление в ДС картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утверждение картографических  материалов | отдел строительства, архитектуры и градостроительства, отдел земельных отношений, акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | IV квартал  2019 года  I квартал  2020 года |
|  | Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан | календарный план | управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | IV квартал  2019 года |
|  | Проведение работ по охвату переписью категорий населения с учетом особенностей их проживания:  - закрытые учреждения (воинские части, тюрьмы, следственные изоляторы и другие);  - учреждения временного проживания (больницы, санатории, дома отдыха, хостелы, гостиницы и другие);  - учреждения постоянного проживания (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты для детей оставшихся без попечения родителей, школы-интернаты для детей сирот, дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие | информация  в Департамент статистики | объединенный отдел по делам обороны (по согласованию),  отдел полиции (по согласованию),  районная больница (по согласованию),  отдел предпринимательства и промышленности,  акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | IV квартал  2019 года  I-IV кварталы  2020 года |
|  | Оказание содействия в доставке оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), канцелярских товаров, портфелей и др. до Р(Г)УС | разнарядка | аппарат акима района, акимы сельских округов | I квартал  2020 года |
|  | Оказание содействия органам статистики в подборе, обучении и укомплектовании переписных кадров | информация  в Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию),  отдел занятости и социальных программ | I-III кварталы  2020 года |
|  | Обеспечение переписного персонала помещениями, оснащенными мебелью и телефонной связью, подключенными к интернет сети и Единой транспортной среде государственных органов (ЕТС ГО) | информация  в Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | I-IV кварталы  2020 года |
|  | Обеспечение безопасности интервьюеров I этапа (регистраторов) и интервьюеров II этапа (счетчиков) | информация  в Департамент статистики | акимы сельских округов, отдел полиции (по согласованию) | 1-30 июня  2020 года,  1-30 октября  2020 года |
|  | Обеспечение переписного персонала транспортом в период I и II этапов национальной переписи населения 2020 года | информация  в Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района  (по согласованию) | 1-30 июня  2020 года,  1-30 октября  2020 года |