

**О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 1 по 30 октября 2020 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году (далее - План).

      3. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Министерству национальной экономики Республики Казахстан:

      1) не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана;

      2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 |

**План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | приказ | МНЭ | III – IV кварталы 2019 года | - | не требуются |
| 2. | Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | распоряжения акимов | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III – IV кварталы2019 года | - | не требуются |
| 3. | Разработка и утверждение переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, а также совместных актов о взаимодействии с государственными органами | приказы | МНЭ | III – IV кварталы 2019 года | - | не требуются |
| 4. | Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения | информация в МНЭ | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III – IV кварталы  2019 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 5. | Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее | акт выполненных работ | МНЭ, МФ, МЦРОАП | III – IV кварталы 2019 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 6. | Изготовление, утверждение и представление в МНЭ картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утвержденные картографические материалы | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ | I – II кварталы  2020 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 7. | Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | картографические материалы | МНЭ | I – II кварталы  2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 8. | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | ролики, баннеры, реклама и другое | МНЭ, МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II – IV кварталы  2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 9. | Подбор и обучение переписного персонала | приказ | территориальные органы КС МНЭ | II – IV кварталы  2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 10. | Обеспечение помещениями переписного персонала | информация в МНЭ | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II – IV кварталы  2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 11. | Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах | информация в МНЭ | территориальные органы КС МНЭ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II – III кварталы 2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 12. | Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) | акт выполненных работ | МНЭ | I – II кварталы 2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 13. | Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | приказ | МНЭ | IV квартал 2019 года | - | не требуются |
| 14. | Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | приказы | МНЭ | III квартал  2020 года | - | не требуются |
| 15. | Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения | формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года | МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | с 1-30 октября 2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 16. | Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года | база данных национальной переписи населения Республики Казахстан  2020 года | МНЭ | IV квартал  2020 года, 2021 год | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 17. | Публикация предварительных итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года | статистические сборники на бумажных и электронных носителях | МНЭ | II – IV кварталы  2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 18. | Публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года | статистические сборники на бумажных и электронных носителях | МНЭ | I – IV кварталы  2022 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР  МСХ  МОН  МЗ  МТСЗН | -  -  -  -  - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;  Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;  Министерство образования и науки Республики Казахстан;  Министерство здравоохранения Республики Казахстан;  Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
| МФ  МО  МИД  КНБ  МНЭ  КС  МЦРОАП  МВД  КСК   ЖСК | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | Министерство финансов Республики Казахстан;  Министерство обороны Республики Казахстан;  Министерство иностранных дел Республики Казахстан;  Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;  Министерство национальной экономики Республики Казахстан;  Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;  Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;  Министерство внутренних дел Республики Казахстан;  кооператив собственников помещений (квартир);  жилищный кооператив (жилищно-строительный кооператив). |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан